## 메뉴 구조도(관리자)
관리자
구분 | 1depth | 2depth | 3depth | Tab/Page | Page/기능구분 | 비고
메인 | 사이트 현황 |  |  | 회원 수, 기사 개수 확인
| 관리 | 회원 관리 |  | 회원정보 등록/조회/수정/삭제 | Program
|  | 언론사 관리 | 언론사 관리 | 언론사 등록/수정/조회/삭제 | Program
|  |  | 언론사별 기사 관리 | 언론사별 기사 조회/수정/삭제 | Program
|  | 주제 관리 | 주제 관리 | 주제 등록/수정/조회/삭제 | Program
|  |  | 주제별 기사 관리 | 주제별 기사 조회/수정/삭제 | Program

## 메뉴 구조도(사용자)
사용자
구분 | 1depth | 2depth | 3depth | Tab/Page | Page/기능구분 | 비고
로그인 전 | 홈 |  |  |  | Program
| 로그인 | 로그인 |  |  | Program
|  | 아이디/비번찾기 |  |  | Program
|  | 회원가입 |  |  | Program
| 회원가입 |  |  |  | Program
메인 | 내 소식 | 언론사별 기사 |  |  | Program
|  | 주제별 기사 |  |  | Program
|  | 최근 기사 |  |  | Program
| 둘러보기 | 전체 기사 보기 |  |  | Program
|  | 최근 기사 |  |  | Program
| 언론사 | 언론사 목록 | 가나다순 목록 |  | Program
|  |  | 팔로우순 목록 |  | Program
|  | 언론사 상세보기 |  |  | Program
| 주제 | 주제 목록 |  |  | Program
|  | 주제 상세보기 |  |  | Program
| 마이페이지 | 내 정보 | 상세 정보 보기 |  | Program
|  |  | 정보 수정 |  | Program
|  |  | 회원 탈퇴 |  | Program
| 팔로우 현황 보기 | 팔로우한 언론사 |  |  | Program
|  | 팔로우한 주제 |  |  | Program
| 저장한 기사 보기 | 저장한 기사 목록 |  |  | Program
| 설정 | 댓글 표시 여부 |  |  | Program
| 로그아웃 |  |  |  | Program
기사 | 기사 저장하기 |  |  |  | Program

## 프로그램 명세서(관리자)
관리자
NO | 업무영역 |  |  | 프로그램ID | 프로그램명 | DB Transaction | 작업자 | 구분
| Lev1 | Lev2 | Lev3
1 | 메인 | 사이트 현황 |  | 1 | 사이트 현황 | R | 임대성 | 관리자
2 |  | 회원관리 | 회원정보 목록 | 2 | 회원 리스트 | R | 임대성 | 관리자
3 |  |  | 회원정보 조회 | 3 | 회원정보 상세 | R | 임대성 | 관리자
4 |  |  | 회원정보 수정 | 4 | 회원정보 수정 | R,U | 임대성 | 관리자
5 |  |  | 회원정보 삭제 | 5 | 회원정보 삭제 | D | 임대성 | 관리자
6 |  | 언론사 관리 | 언론사 목록 | 6 | 언론사 목록 | R | 임대성 | 관리자
7 |  |  | 언론사 등록 | 7 | 언론사 등록 | C | 임대성 | 관리자
8 |  |  | 언론사 조회 | 8 | 언론사 조회 | R | 임대성 | 관리자
9 |  |  | 언론사 수정 | 9 | 언론사 수정 | R,U | 임대성 | 관리자
10 |  |  | 언론사 삭제 | 10 | 언론사 삭제 | D | 임대성 | 관리자
11 |  |  | 언론사별 기사 목록 | 11 | 언론사별 기사 목록 | R | 임대성 | 관리자
12 |  |  | 언론사별 기사 등록 | 12 | 언론사별 기사 등록 | C | 임대성 | 관리자
13 |  |  | 언론사별 기사 조회 | 13 | 언론사별 기사 조회 | R | 임대성 | 관리자
14 |  |  | 언론사별 기사 수정 | 14 | 언론사별 기사 수정 | R,U | 임대성 | 관리자
15 |  |  | 언론사별 기사 삭제 | 15 | 언론사별 기사 삭제 | D | 임대성 | 관리자

## 프로그램 명세서(사용자)
사용자
NO | 업무영역 |  |  |  | 프로그램ID | 프로그램명 | DB Transaction | 작업자 | 구분
| Lev1 | Lev2 | Lev3 | Lev4
1 | 홈 |  |  |  | NO_001 | 홈 | N | 임대성 | 사용자
2 | 로그인 | 로그인 |  |  | NO_002 | 로그인 | R | 임대성 | 사용자
3 |  | 아이디 찾기 |  |  | NO_003 | 아이디 찾기 | R | 임대성 | 사용자
4 |  | 비밀번호 찾기 | 정보 입력 |  | NO_004 | 정보 입력 | N | 임대성 | 사용자
5 |  |  | 이메일 인증 |  | NO_005 | 이메일 인증 | R | 임대성 | 사용자
6 |  |  | 비밀번호 수정 |  | NO_006 | 비밀번호 수정 | U | 임대성 | 사용자
7 |  | 회원가입 | 회원정보 입력 |  | NO_007 | 회원정보 입력 | N | 임대성 | 사용자
8 |  |  | 회원가입 완료 |  | NO_008 | 회원가입 완료 | N | 임대성 | 사용자
9 | 메인 | 내 소식 | 언론사별 기사 |  | NO_009 | 언론사별 기사 | R | 임대성 | 사용자
10 |  |  | 주제별 기사 |  | NO_010 | 주제별 기사 | R | 임대성 | 사용자
11 |  |  | 최근 기사 |  | NO_011 | 최근 기사 | R | 임대성 | 사용자
12 |  | 둘러보기 | 전체 기사 보기 |  | NO_012 | 전체 기사 보기 | R | 임대성 | 사용자
13 |  |  | 최근 기사 |  | NO_013 | 최근 기사 | R | 임대성 | 사용자
14 |  | 언론사 | 언론사 목록 | 가나다순 목록 보기 | NO_014 | 가나다순 목록 보기 | R | 임대성 | 사용자
15 |  |  |  | 팔로우순 목록 보기 | NO_015 | 팔로우순 목록 보기 | R | 임대성 | 사용자
16 |  |  |  | 언론사 팔로우하기 | NO_016 | 언론사 팔로우하기 | C, U | 임대성 | 사용자
17 |  |  | 언론사 상세보기 | 언론사 팔로우 순위 | NO_017 | 언론사 팔로우 순위 | R | 임대성 | 사용자
18 |  |  |  | 언론사 총 팔로우 개수 | NO_018 | 언론사 총 팔로우 개수 | R | 임대성 | 사용자
19 |  |  |  | 언론사 총 기사 개수 | NO_019 | 언론사 총 기사 개수 | R | 임대성 | 사용자
20 |  |  |  | 언론사 기사 목록 | NO_020 | 언론사 기사 목록 | R | 임대성 | 사용자
21 |  | 주제 | 주제 목록 | 주제 팔로우하기 | NO_021 | 주제 팔로우하기 | C, U | 임대성 | 사용자
22 |  |  | 주제 상세보기 | 주제 팔로우 순위 | NO_022 | 주제 팔로우 순위 | R | 임대성 | 사용자
23 |  |  |  | 주제 총 팔로우 개수 | NO_023 | 주제 총 팔로우 개수 | R | 임대성 | 사용자
24 |  |  |  | 주제 총 기사 개수 | NO_024 | 주제 총 기사 개수 | R | 임대성 | 사용자
25 |  |  |  | 주제 기사 목록 | NO_025 | 주제 기사 목록 | R | 임대성 | 사용자
26 |  | 마이페이지 | 상세 정보 보기 |  | NO_026 | 상세 정보 보기 | R | 임대성 | 사용자
27 |  |  | 정보 수정 |  | NO_027 | 정보 수정 | R, U | 임대성 | 사용자
28 |  |  | 회원 탈퇴 |  | NO_028 | 회원 탈퇴 | D | 임대성 | 사용자
29 |  | 팔로우 현황 보기 | 팔로우한 언론사 목록 |  | NO_029 | 팔로우한 언론사 목록 | R | 임대성 | 사용자
30 |  |  | 팔로우한 주제 목록 |  | NO_030 | 팔로우한 주제 목록 | R | 임대성 | 사용자
31 |  | 저장한 기사 보기 | 저장한 기사 목록 |  | NO_031 | 저장한 기사 목록 | R | 임대성 | 사용자
32 |  | 설정 | 댓글 표시 여부 설정 |  | NO_032 | 댓글 표시 여부 설정 | R, U | 임대성 | 사용자
33 |  | 로그아웃 |  |  | NO_033 | 로그아웃 | N | 임대성 | 사용자
34 | 기사 | 기사 저장하기 |  |  | NO_034 | 기사 저장하기 | C | 임대성 | 사용자
35 |  | 기사 댓글 | 댓글 작성 |  | NO_035 | 댓글 작성 | C | 임대성 | 사용자
36 |  |  | 댓글 수정 |  | NO_036 | 댓글 수정 | R, U | 임대성 | 사용자
37 |  |  | 댓글 삭제 |  | NO_037 | 댓글 삭제 | D | 임대성 | 사용자
38 |  |  | 댓글 더보기 |  | NO_038 | 댓글 더보기 | R | 임대성 | 사용자
|  |  |  | 뉴스피드 | 내 피드 | 언론사별 기사 보기
주제별 기사 보기
[5 empty] | 저장한 기사 | 저장한 기사 보기
[5 empty] | 내 피드 관리 | 즐겨찾는 언론사 관리
즐겨찾는 주제 관리
[5 empty] | 내 정보 | 계정 정보
계정 정보 수정
[6 empty] | 회원 탈퇴 |  | NO_009 | 언론사별 기사 보기 | R | 임대성 | 사용자
|  |  |  | 언론사 목록 | 언론사별 기사 목록 | 언론사 |  | NO_010 | 주제별 기사 보기 | R | 임대성 | 사용자
[8 empty] | NO_011 | 저장한 기사 보기 | R | 임대성 | 사용자
[7 empty] | 즐겨찾는 언론사 목록 | NO_012 | 즐겨찾는 언론사 목록 | R | 임대성 | 사용자
[7 empty] | 즐겨찾는 언론사 추가 | NO_013 | 즐겨찾는 언론사 추가 | C | 임대성 | 사용자
[7 empty] | 즐겨찾는 언론사 삭제 | NO_014 | 즐겨찾는 언론사 삭제 | D | 임대성 | 사용자
|  |  |  | 주제 목록 | 주제별 기사 목록 | 기사 | 즐겨찾는 주제 목록 | NO_015 | 즐겨찾는 주제 목록 | R | 임대성 | 사용자
[7 empty] | 즐겨찾는 주제 추가 | NO_016 | 즐겨찾는 주제 추가 | C | 임대성 | 사용자
[7 empty] | 즐겨찾는 주제 삭제 | NO_017 | 즐겨찾는 주제 삭제 | D | 임대성 | 사용자
[8 empty] | NO_018 | 계정 정보 | R | 임대성 | 사용자
[8 empty] | NO_019 | 계정 정보 수정 | R, U | 임대성 | 사용자
[8 empty] | NO_020 | 회원 탈퇴 | D | 임대성 | 사용자
[7 empty] | 언론사 정보 | NO_021 | 언론사 정보 | R | 임대성 | 사용자
[7 empty] | 기사 | NO_022 | 기사 | R | 임대성 | 사용자
[7 empty] | 기사 댓글 작성 | NO_023 | 기사 댓글 작성 | C | 임대성 | 사용자
[7 empty] | 기사 댓글 수정 | NO_024 | 기사 댓글 수정 | R, U | 임대성 | 사용자
[7 empty] | 기사 댓글 삭제 | NO_025 | 기사 댓글 삭제 | D | 임대성 | 사용자
[7 empty] | 기사 | NO_026 | 기사 | R | 임대성 | 사용자
[7 empty] | 기사 댓글 작성 | NO_027 | 기사 댓글 작성 | C | 임대성 | 사용자
[7 empty] | 기사 댓글 수정 | NO_028 | 기사 댓글 수정 | R, U | 임대성 | 사용자
[7 empty] | 기사 댓글 삭제 | NO_029 | 기사 댓글 삭제 | D | 임대성 | 사용자

## WBS
태스크 | 작업자 | 상태 | 시작일 | 종료일 | 기간 | 진척률
설계 | 임대성 | Finished | 2020-03-13 | 2020-05-03 | 36 | 100%
메뉴 구조도 | 임대성 | Finished | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 1 | 100%
프로그램 명세서 | 임대성 | Finished | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 1 | 100%
DB 설계(ERD) | 임대성 | Finished | 2020-03-14 | 2020-03-15 | 1 | 100%
논리ERD 작성 | 임대성 | Finished | 2020-03-14 | 2020-03-15 | 1 | 100%
물리ERD 작성 | 임대성 | Finished | 2020-03-14 | 2020-03-15 | 1 | 100%
테이블 명세서 | 임대성 | Finished | 2020-03-15 | 2020-03-15 | 1 | 100%
DB 구현 | 임대성 | Finished | 2020-03-15 | 2020-03-18 | 3 | 100%
화면설계서 | 임대성 | Finished | 2020-04-30 | 2020-05-03 | 2 | 100%
개발환경 세팅 | 임대성 | Finished | 2020-03-14 | 2020-03-18 | 3 | 100%
Spring boot세팅 | 임대성 | Finished | 2020-03-16 | 2020-03-18 | 3 | 100%
JPA 세팅 | 임대성 | Finished | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 2 | 100%
Express 세팅 | 임대성 | Finished | 2020-03-14 | 2020-03-14 | 1 | 100%
express-redis 세팅 | 임대성 | Finished | 2020-03-14 | 2020-03-15 | 1 | 100%
구현(소프트웨어개발) | 임대성 | Finished | 2020-03-18 |  | -31363 | 100%
GUEST MAIN(공통) | 임대성 | Finished | 2020-03-18 | 2020-03-22 | 3 | 100%
HOME | 임대성 | Finished | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 1 | 100%
로그인 | 임대성 | Finished | 2020-03-18 | 2020-03-22 | 3 | 100%
로그인 | 임대성 | Finished | 2020-03-18 | 2020-03-20 | 3 | 100%
아이디 찾기 | 임대성 | Finished | 2020-03-18 | 2020-03-21 | 3 | 100%
비밀번호 찾기 | 임대성 | Finished | 2020-03-21 | 2020-03-22 | 0 | 100%
정보 입력 | 임대성 | Finished | 2020-03-21 | 2020-03-22 | 0 | 100%
이메일 인증 | 임대성 | Finished | 2020-03-21 | 2020-03-22 | 0 | 100%
비밀번호 수정 | 임대성 | Finished | 2020-03-21 | 2020-03-22 | 0 | 100%
회원가입 | 임대성 | Finished | 2020-03-18 | 2020-03-19 | 2 | 100%
회원정보 입력 | 임대성 | Finished | 2020-03-18 | 2020-03-19 | 2 | 100%
회원가입 완료 | 임대성 | Finished | 2020-03-18 | 2020-03-19 | 2 | 100%
MAIN | 임대성 | Finished | 2020-03-23 | 2020-05-08 | 35 | 100%
내 소식 | 임대성 | Finished | 2020-03-23 | 2020-04-06 | 11 | 100%
팔로우한 언론사별 기사 목록 | 임대성 | Finished | 2020-03-23 | 2020-03-25 | 3 | 100%
팔로우한 주제별 기사 목록 | 임대성 | Finished | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 2 | 100%
최근 기사 보기 | 임대성 | Finished | 2020-04-05 | 2020-04-06 | 1 | 100%
언론사 | 임대성 | Finished | 2020-04-01 | 2020-04-03 | 3 | 100%
언론사 목록 | 임대성 | Finished | 2020-04-01 | 2020-04-02 | 2 | 100%
가나다 순 언론사 목록 | 임대성 | Finished | 2020-04-01 | 2020-04-03 | 3 | 100%
팔로우 순 언론사 목록 | 임대성 | Finished | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 1 | 100%
언론사 팔로우 하기 | 임대성 | Finished | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 1 | 100%
언론사 언팔로우 하기 | 임대성 | Finished | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 1 | 100%
언론사 상세보기 | 임대성 | Finished | 2020-04-04 | 2020-04-05 | 1 | 100%
언론사 팔로우 순위 출력 | 임대성 | Finished | 2020-04-04 | 2020-04-05 | 1 | 100%
언론사 총 팔로우 개수 | 임대성 | Finished | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 0 | 100%
언론사 총 기사 개수 | 임대성 | Finished | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 0 | 100%
언론사 기사 목록 | 임대성 | Finished | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 0 | 100%
주제 | 임대성 | Finished | 2020-04-06 | 2020-04-08 | 3 | 100%
주제 목록 | 임대성 | Finished | 2020-04-06 | 2020-04-07 | 2 | 100%
주제 목록 | 임대성 | Finished | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 1 | 100%
주제 팔로우하기 | 임대성 | Finished | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 1 | 100%
주제 언팔로우하기 | 임대성 | Finished | 2020-04-06 | 2020-04-07 | 2 | 100%
주제 상세보기 | 임대성 | Finished | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 2 | 100%
주제 팔로우 순위 출력 | 임대성 | Finished | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 1 | 100%
주제 총 팔로우 개수 | 임대성 | Finished | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 1 | 100%
주제 총 기사 개수 | 임대성 | Finished | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 1 | 100%
주제 기사 목록 | 임대성 | Finished | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 1 | 100%
마이페이지 | 임대성 | Finished | 2020-05-06 | 2020-05-08 | 3 | 100%
상세 정보 보기 | 임대성 | Finished | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 1 | 100%
상세 정보 수정하기 | 임대성 | Finished | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 1 | 100%
회원 탈퇴하기 | 임대성 | Finished | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 1 | 100%
기타 메뉴 | 임대성 | Finished | 2020-04-11 | 2020-04-12 | 0 | 100%
팔로우 현황 보기 | 임대성 | Finished | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 0 | 100%
팔로우한 언론사 목록 | 임대성 | Finished | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 0 | 100%
팔로우한 주제 목록 | 임대성 | Finished | 2020-04-12 | 2020-04-12 | 0 | 100%
저장한 기사 보기 | 임대성 | Finished | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 1 | 100%
저장한 기사 목록 | 임대성 | Finished | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 1 | 100%
설정 | 임대성 | Finished | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 2 | 100%
댓글 표시 여부 설정 | 임대성 | Finished | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 2 | 100%
로그아웃 | 임대성 | Finished | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 1 | 100%
기사 | 임대성 | Finished | 2020-04-20 |  | -31386 | 100%
기사 | 임대성 | Finished | 2020-04-20 | 2020-04-21 | 2 | 100%
기사 저장 하기 | 임대성 | Finished | 2020-04-20 | 2020-04-21 | 2 | 100%
기사 댓글 | 임대성 | Finished | 2020-05-01 | 2020-05-02 | 1 | 100%
기사 댓글 보기 | 임대성 | Finished | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 1 | 100%
기사 댓글 작성 | 임대성 | Finished | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 1 | 100%
기사 댓글 수정 | 임대성 | Finished | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 1 | 100%
기사 댓글 삭제 | 임대성 | Finished | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 1 | 100%
기사 댓글 더보기 | 임대성 | Finished | 2020-05-02 | 2020-05-02 | 0 | 100%
Formulas:
기간 = NETWORKDAYS([시작일],[종료일])

## 테이블명세서
테이블 명세서
Table name (logical name) | Table name (physical name) | Column name (logical name) | Column name (physical name) | Type | Length | Decimal | PK | NOT NULL | UNIQUE | FK
회원 정보 | USER | 번호 | ID | BIGINT | 11 |  | * | * | *
|  | 아이디 | UID | VARCHAR2 | 45 |  |  | * | *
|  | 비밀번호 | PASSWORD | VARCHAR2 | 128 |  |  | *
|  | 회원 이메일 | EMAIL | VARCHAR2 | 256 |  |  | * | *
|  | 등록일 | REG_DT | DATE |  |  |  | *
|  | 수정일 | CHG_DT | DATE | 11 |  |  | *
회원 인증 정보 | USER_AUTH | 회원 번호 | ID | BIGINT | 11 |  | * | * | * | USER.ID
|  | 인증 코드 | CODE | VARCHAR | 128 |  |  | *
|  | 운영자 | ADMIN | TINYINT | 1 |  |  | *
|  | 등록일 | REG_DT | DATE |  |  |  | *
|  | 수정일 | CHG_DT | DATE |  |  |  | *
회원 설정 정보 | USER_CONFIG | 회원 번호 | ID | BIGINT | 11 |  | * | * | * | USER.ID
|  | 댓글 설정 | COMMENT | TINYINT | 1 |  |  | *
|  | 등록일 | REG_DT | DATE |  |  |  | *
|  | 수정일 | CHG_DT | DATE |  |  |  | *
언론사 | PRESS | 번호 | ID | BIGINT | 11 |  | * | * | *
|  | 언론사 이름 | NAME | VARCHAR | 50 |  |  | *
|  | 언론사 이미지 URL | IMG_URL | VARCHAR2 | 128 |  |  | *
|  | 등록일 | REG_DT | DATE |  |  |  | *
|  | 수정일 | CHG_DT | DATE |  |  |  | *
주제 | TOPIC | 번호 | ID | BIGINT | 11 |  | * | * | *
|  | 주제 이름 | NAME | VARCHAR | 50 |  |  | *
|  | 등록일 | REG_DT | DATE |  |  |  | *
|  | 수정일 | CHG_DT | DATE |  |  |  | *
기사 | NEWS | 번호 | ID | BIGINT | 11 |  | * | * | *
|  | 언론사 번호 | PRESS_ID | [6 empty] | PRESS.ID
|  | 주제 번호 | TOPIC_ID | [6 empty] | TOPIC.ID
|  | 기사 제목 | TITLE | VARCHAR | 200 |  |  | *
|  | 기사 내용 | CONTENTS | LONGTEXT |  |  |  | *
|  | 기사 작성 시간 | NEWS_DT | VARCHAR | 50 |  |  | *
|  | 등록일 | REG_DT | DATE |  |  |  | *
|  | 수정일 | CHG_DT | DATE |  |  |  | *
기사 댓글 | NEWS_REPLY | 번호 | ID | BIGINT | 11 |  | * | * | *
|  | 기사 번호 | NEWS_ID | [6 empty] | NEWS.ID
|  | 유저 번호 | USER_ID | [6 empty] | USER.ID
|  | 댓글 내용 | CONTENTS | VARCHAR | 1000 |  |  | *
|  | 등록일 | REG_DT | DATE |  |  |  | *
|  | 수정일 | CHG_DT | DATE |  |  |  | *
즐겨찾는 언론사 | FAV_PRESS | 번호 | ID | BIGINT | 11 |  | * | * | *
|  | 언론사 번호 | PRESS_ID | [6 empty] | NEWS.ID
|  | 유저 번호 | USER_ID | [6 empty] | USER.ID
|  | 등록일 | REG_DT | DATE |  |  |  | *
|  | 수정일 | CHG_DT | DATE |  |  |  | *
즐겨찾는 주제 | FAV_TOPIC | 번호 | ID | BIGINT | 11 |  | * | * | *
|  | 주제 번호 | TOPIC_ID | [6 empty] | TOPIC.ID
|  | 유저 번호 | USER_ID | [6 empty] | USER.ID
|  | 등록일 | REG_DT | DATE |  |  |  | *
|  | 수정일 | CHG_DT | DATE |  |  |  | *
저장한 기사 | SAVE_NEWS | 번호 | ID | BIGINT | 11 |  | * | *
|  | 기사 번호 | NEWS_ID | [6 empty] | NEWS.ID
|  | 유저 번호 | USER_ID | [6 empty] | USER.ID
|  | 등록일 | REG_DT | DATE |  |  |  | *
|  | 수정일 | CHG_DT | DATE |  |  |  | *